แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 12 เดือน)

เทศบาลตำบลผาสุก  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทางหลวงท้องถิ่น อด. ถ.31-003) บ้านผาสุก หมู่ที่ 1 | พนักงานร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 496,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 496,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนรอบบ้านผาทอง 2) บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 | พนักงานร้อยล ะ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 498,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 496,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) (เหลือจ่าย 2,000) |
| 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยอโศกถนนเพื่อการเกษตร 1 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 497,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | 497,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพื่อการเกษตรวัดถ้ำโพธิ์ทอง บ้านคำยางน้อย หมู่ที่ 12 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 497,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 497,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเพื่อการเกษตรคำไฮน้อย 1) บ้านคำไฮน้อยหมู่ที่ 14 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 497,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 497,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคำบงนายเหรียญชัย-บ้านกำนันสม(คำบง ซอย 1) บ้านสมสวัสดิ์ หมู่ที่ 15 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 498,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 498,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบ้านยางเจริญ ถึง วัดป่าไม้งามลำพันชาด) บ้านยางเจริญ หมู่ที่ 16 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 496,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 496,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดงเศรษฐี - ดงสวรรค์ บ้านดงเศรษฐี หมู่ที่ 17 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 496,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 496,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดงสวรรค์ - ดงเศรษฐี บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 18 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 496,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 496,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกจากถนนลาดยางชนบทถึงวัดป่าแก้วคำไฮ ซอย 13 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 2 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 497,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 497,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างรพ.สต.คำยาง บ้านคำยาง หมู่ที่ 3 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 476,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 476,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศรีวิไล 2/ดงกลางซอย1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 497,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 497,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านคำจวง 3, ซอยคำจวง 7 บ้านคำจวง หมู่ที่ 6 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 497,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 497,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คนวิ่งรอบสระประปา บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 497,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 497,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสนอง(ถนนหน้าวัด) บ้านวังทอง หมู่ที่ 9 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 496,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 496,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 16.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (U-Ditch) หมู่ที่ 4 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | 471,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 471,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 17.โครงการขยายเขตประปาค่าวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน งานวางท่อ HDPE PE100VPN6 Dia 3"บ้านน้อยมาลีสถาพร หมู่ที่ 7 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ประปา | 617,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 617,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 18.การปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา ระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนากลาง บ้านสุมณฑา หมู่ที่ 13 | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา | 718,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 718,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 19.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) | ผู้รับจ้างร้อยละ 100 ได้รับค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ | 98,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 20.โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลผาสุก,ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร,ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา,ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลผาสุก | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลผาสุก ขยายเขตไฟฟ้าสองสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลผาสุก | 100,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลผาสุก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท |
| 2.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในตำบลผาสุก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 30,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ 30,000 บาท |
| 3.โครงการอบรมพิธีกร ปราชญ์ชาวบ้าน | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 30,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ 30,000 บาท |
| 4.โครงการส่งเสริมผ้าทอมือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพัฒนารายได้ตำบลผาสุก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆและวันสำคัญ | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท |
| 2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 250,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 249,900 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 3.โครงการบวชสามเณรตำบลผาสุก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท |
| 4.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผาสุก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท |
| 5.โครงการสืบสานประเพณีประจำปี(งานครบรอบสถาปนาอำเภอ) | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 500,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 485,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 6.โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 720,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 720,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |
| 7.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 40,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 30,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

| โครงการ |  | ผลผลิต |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผาสุก (ค่าจัดการเรียนการสอน) |  | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย |  |  | 440,640 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 440,640 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 2.โครงการจัดกิจกรรมปลูกฝั่งทักษะแห่งการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน |  | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 50,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย |  |  | 268,690 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 165,285 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) |  | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย |  |  | 1,755,200 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 1,499,640 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 255,560 บาท |  |  |
| 5.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) |  | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริม นม |  |  | 2,624,300 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 1,639,987.80 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 688,385.16 บาท |  |  |
| 6.โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ |  | นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 50,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 7.โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |  | เด็กนักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย |  |  | 5,818,200 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 5,282,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 536,200 บาท |  |  |
| 8.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานของนักเรียน |  | นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 70,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 70,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| โครงการ |  | ผลผลิต |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |
| 9.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 400,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 549,930 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 150,000 บาท |  |  |
| 10.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 150,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | โอนลด 150,000 บาท |  |  |
| 11.โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสากลในระดับต่างๆเพื่อสู่ความเป็นเลิศ |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | โอนลด 50,000 บาท |  |  |
| 12.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอน(ผาสุกมินิมาราธอน) |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | โอนลด 50,000 บาท |  |  |
| 13.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก “ปฐมวัยเกมส์” |  | เด็กนักเรียนร้อยละ 100เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 49,602 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 14.โครงการดำเนินการในการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล |  | ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 100,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 203,906.50 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 300,000 บาท |  |  |
| 15.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา |  | คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | (โอนลดงบประมาณ) ไปรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ |  |  |
| 16.โครงการพัฒนาศักยภาพประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง |  | ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 400,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  |  |  | 570,400 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 180,000 บาท |  |  |
| 17.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง |  | ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | (โอนลดงบประมาณ) ไปรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ |  |  |
| โครงการ |  |  |  |  | ผลผลิต |  |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |
| 18.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |  |  |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท |  |  |
| 19.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 100ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  | 19,026,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 17,533,400 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 1,492,600 บาท |  |  |
| 20.เบี้ยยังชีพคนพิการ |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 100ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ |  |  | 4,082,400 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 4,714,200 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 650,000 บาท |  |  |
| 21.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 100ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  | 102,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 83,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 22.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 20,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 23.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ |  |  | 50,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท |  |  |
| 24.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท |  |  |
| 25.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี |  |  |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 80,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 72,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 26.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ |  |  | 50,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (50,000บาท) |  |  |
| 27.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(อุดหนุน) |  |  |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 50,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 20,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 30,000 บาท |  |  |
| 28.โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากสถานประกอบการ |  |  |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 15,585 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน) |  |  |
| โครงการ |  |  | ผลผลิต |  |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |
| 29.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 64,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 30,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน) โอนลด 34,000 บาท |  |  |
| 30.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน) |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 30,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 10,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน) โอนลด 20,000 บาท |  |  |
| 31.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี To be number one (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 266,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 319,980 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 – ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 54,000 บาท |  |  |
| 32.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 30,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (30,000บาท) |  |  |
| 33.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี |  |  | สัตว์ ร้อยละ 100 ได้รับการฉีดวัคซีน จากโรคพิษสนุขบ้า |  |  |  | 97,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 88,050 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 8,950 บาท |  |  |
| 34.เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู |  |  | พนักงานร้อยละ 100 ได้รับบำนาญ |  |  |  | 132,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 132,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 35.โครงการจัดตั้งด่านชุมชน |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 108,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 108,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |  |
| 36.โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงทางถนน |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 30,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (30,000บาท) |  |  |
| 37.โครงการการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อย100 เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | 100,000 |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (100,000บาท) |  |  |
| โครงการ |  |  | ผลผลิต |  |  | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |
| 38.โครงการจัดงานวัน อปพร. |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 10,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (10,000บาท) |  |
| 39.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย |  |  | ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือ |  |  | 100,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 29,400 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 70,000 บาท |  |
| 40.โครงการทำแนวกันไฟป่า |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 50,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 30,000 บาท |  |
| 41.โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 10,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |  |
| 42.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 20,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |
| 43.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านอื่นๆ |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ |  |  | 50,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (50,000บาท) |  |
| 44.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (20,000บาท) |  |
| 45.โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีในวันสำคัญของชาติ |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 20,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |
| 46.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 30,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (30,000บาท) |  |
| 47.โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3 |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 130,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 130,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |
| 48.โครงการจิตอาสา |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ |  |  | 30,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 30,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |
| โครงการ |  |  | ผลผลิต |  |  | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |
| 49.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  |  | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการ |  |  | 100,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |  |  | โอนลดงบประมาณ (100,000บาท) |  |
| 50.ค่าชำระหนี้เงินต้น |  |  | เทศบาลชำระหนี้ร้อยละ 100 |  |  | 3,017,465 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 2,982,464.96 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |
| 51.ค่าชำระดอกเบี้ย |  |  | เทศบาลชำระหนี้ร้อยละ 100 |  |  | 350,780 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 319,815.21 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |
| 52.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |  | เทศบาลสมทบเงินร้อยละ 100 |  |  | 550,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 368,917 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 181,100 บาท |  |
| 53.สำรองจ่าย |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ |  |  | 200,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 1,616,170.70 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 1,528,260 บาท |  |
| 54.เงินช่วยพิเศษ |  |  | พนักงานร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ |  |  | 100,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 88,020 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 11,980 บาท |  |
| 55.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน |  |  | 300,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 300,000 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |
| 56.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) |  |  | พนักงานร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน |  |  | 1,226,676 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 1,283,676 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 57,000 บาท |  |
| 57.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย |  |  | เทศบาลสมทบเงินร้อยละ 100 |  |  | 73,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 72,948.11 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 3,000 บาท |  |
| 58.เงินสมทบกองทุนทดแทน |  |  | เทศบาลสมทบเงินร้อยละ 100 |  |  | 20,000 |  |  |  | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 |  |  |  | ดำเนินการแล้ว |  |  | 7,200 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 100 ได้รับความช่วยเหลือ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ (50,000บาท) |
| 2.โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ (50,000บาท) |
| 3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ (50,000บาท) |
| 4.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 69,250 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนเพิ่ม 30,000 บาท |
| 5.โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 70,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลดงบประมาณ (70,000บาท) |
| 6.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 28,028 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 20,000 บาท |
| 7.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก ผาทอง | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 | ดำเนินการแล้ว | 40,208 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.68 - ปัจจุบัน) โอนลด 8,000 บาท |